ПАСПОРТ

подпрограммы «Молодежь»  муниципальной  программы Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие образования»     на 2014–2020 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | – | Администрация Комсомольского района Чувашской Республики (далее – администрация Комсомольского района) |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы |  | Отдел образования администрации Комсомольского района; Отдел социальной защиты населения; Отдел экономики администрации Комсомольского района; муниципальный отдел МВД РФ «Комсомольский» (по согласованию) ; Сектор культуры администрации Комсомольского района; БУ «Комсомольская ЦРБ» Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию); Финансовый отдел администрации Комсомольского района; КУ Центр занятости населения Комсомольского района Госслужбы занятости Чувашии (по согласованию); Отдел Военного комиссариата Чувашской Республики по Яльчикскому и Комсомольскому районам (по согласованию); Отдел ЗАГС администрации Комсомольского района Чувашской Республики; Органы местного самоуправления Комсомольского района (по согласованию); Образовательные организации Комсомольского района; Детские и молодежные общественные объединения; Сельские поселения (по согласованию); Предприятия и организации района (по согласованию); Образовательные учреждения Комсомольского района ; Общественные объединения и организации (по согласованию); |
| Цель подпрограммы | – | создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Комсомольского района |
| Задачи подпрограммы | – | повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью; совершенствование системы общественно-государственного партнерства; развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества; государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи, молодых людей в трудной жизненной ситуации, развития молодежного предпринимательства; информационное обеспечение государственной молодежной политики; совершенствование и дальнейшее развитие целостной системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  | доля подростков, охваченных деятельностью детских общественных объединений, в общей их численности – 20,0 процентов; количества военно-патриотических клубов – 1; показателя годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет – 70,0 процентов; удельного веса детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта, – 20 процентов; удельного веса призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой, – 95 процентов |
| Сроки реализации подпрограммы | – | 2014–2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | предполагаемый общий объем финансирования за 2014–2020 годы составляет 17084,7 тыс. рублей (в ценах 2012 года), в том числе: в 2014 году – 2868,3 тыс. рублей; в 2015 году – 2871,9 тыс. рублей; в 2016 году – 2296,8 тыс. рублей; в 2017 году – 2307,9 тыс. рублей; в 2018 году – 2246,6 тыс. рублей; в 2019 году – 2246,6 тыс. рублей; в 2020 году – 2246,6 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании местного бюджета комсомольского района на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социальной и бюджетной эффективности | – | формирование у молодежи социальных компетентностей, инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению и активному участию в решении задач социально-экономического развития Комсомольского района; повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием социальной активности и потенциала подростков и молодежи в различных сферах общественной жизни; увеличение охвата подростков и молодежи деятельностью детских и молодежных общественных объединений; формирование у молодежи патриотизма, уважения к истории, культуре, традициям чувашского народа и других национальностей, проживающих в Комсомольском районе; содействие социальной адаптации и повышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда; рост количества лиц, годных к военной службе, при первоначальной постановке на воинский учет; рост количества детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта; рост количества военно-патриотических клубов; увеличение удельного веса призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой. |

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

«Молодежь» на 2014-2020 годы  муниципальной программы  Комсомольского района Чувашской республики «Развитие образования»  на 2014–2020 годы

Вопросы формирования и реализации молодежной политики на территории комсомольского района относятся к числу важнейших социально-экономических задач. Они сегодня чрезвычайно актуальны и касаются не только молодого поколения, но и всех без исключения слоев современного общества. Молодежь – самая динамичная, энергичная и критически мыслящая его часть. От ее позиции в общественно-политической жизни, ее активности и понимания закономерностей экономического развития будет зависеть конкурентоспособность как отдельно взятого молодого человека, так и региона в целом. Основой для реализации государственной молодежной политики является Закон Чувашской Республики от 15 ноября 2007 г. № 70 «О государственной молодежной политике».

На сегодняшний день 20 процентов населения Комсомольского района составляют граждане в возрасте 14–30 лет, из них 36,4 процента- работающей  молодежи. Есть социальные категории – молодые семьи, активисты детских и молодёжных общественных объединений, молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, молодые ветераны боевых действий, поддержке которых необходимо уделять особое внимание.

Одним из направлений реализации молодежной политики в районе является формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического и духовно- нравственного воспитания подрастающего поколения. Сегодня в районе действуют 24 детских и молодежных общественных организаций и объединений, клубов. Из них военно-патриотические клубы-1, юные космонавты –1, это однопрофильные, остальные - многопрофильные, включают в себя творческое, эстетическое, экологическое, спортивное направление.

Итогом проводимой работы в течении года в учебных заведениях и патриотических клубах, являются районные юнармейские игры «Зарница», «Орленок», в котором принимают участие все общеобразовательные учреждения района. Победители в группах «Зарница» и «Орленок» представляют наш район в республиканских играх.

Для организации занятости школьников, действуют трудовые отряды по благоустройству и экологической очистке территорий, ремонту школ, детских садов, а также на сельскохозяйственных работах. В приоритетном порядке на временные работы трудоустраиваются дети из малоимущих, многодетных и неполных семей, несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в ОВД. Практика показывает, что их активное вовлечение в организованный отдых приводит к снижению преступности в подростковой среде. Для трудовых отрядов в районе проводится фестиваль подростковых трудовых бригад.

В районе создана система профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди молодежи, реализуется районная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Чувашской Республике на 2005- 2009 годы». На основе взаимодействия всех субъектов профилактики, принимаются все меры по профилактике злоупотребления наркотических средств и профилактике правонарушений. Одним из мероприятий по этому направлению является проведение ежегодной акции «Молодежь за здоровый образ жизни», где проводятся более 500 мероприятий. В рамках этой акции традиционным стало проведение в районе конкурса агитационных и сценических программ «Здоровому все здорово».

На соискание специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность в 2013 году стали 8 стипендиатов. Так же распоряжением главы   района от 18.09.2013 года №02-р  за достигнутые высокие результаты в учебе, творчестве и спорте 15 учащимся назначены именные стипендии главы администрации района в размере 200 рублей.

В последние годы отмечается повышение интереса подрастающего поколения к развитию художественного творчества, к участию в различных видах творчества. Выявление талантливой молодёжи; пропаганда культуры, красоты, гармонии и совершенства личности; формирование эстетического вкуса. В целях выявления талантливых исполнителей и привлечения детей и молодежи к чувашскому языку и культуре, в Комсомольском районе ежегодно проводится районный конкурс исполнителей детской чувашской песни,  районные конкурсы «Чаваш пики». Конкурсы призваны, всемерно содействовать пропаганде и развитию чувашской национальной культуры, привлечению молодежи к национально-культурным мероприятиям, воспитанию уважения, гордости за свой народ, богатую историю и культуру.

Сохранена и развивается сеть спортивных мероприятий. В районе много проводятся спортивные мероприятия разного уровня, количество участников в которых ежегодно возрастает.

Не забываем и об участниках боевых действий, ежегодно проводится    фестиваль «Мы памяти светлой верны». Фестиваль  проводится в целях: укрепления дружеских связей между молодыми людьми и ветеранами боевых действий; повышения профессионального мастерства молодежи и поднятия их статуса; содействию в интеллектуальном и творческом развитии молодежи района; популяризации творческого и активного отдыха; военно - профессиональной ориентации юношей; повышения интеллектуального содержания молодежного досуга.

Важнейшим элементом молодежной политики остается работающая молодежь. В районе создан 1 клуб молодой семьи. Хотелось бы активизировать работу по созданию клубов молодых семей в каждом сельском поселении, что позволит ещё лучше организовать работу в помощь молодым семьям. Ежегодно проводится районный конкурс  «Лучшая семья года».

Как и у всех, есть и у нас профессиональный праздник 27 июня мы проводим День молодежи. На данном празднике мы награждаем победителей районного конкурса профессионального мастерства «Лучшие молодые специалисты года» почетными грамотами и денежными призами.

Чрезвычайно важным является обеспечение работы с подростками и молодежью по месту жительства. Развитие  инфраструктуры молодежной политики, реализация принятых районных целевых программ позволяют организовать работу с молодежью более комплексно.

Настоящая Программа максимально учитывает различные тенденции, существующие и возникающие в молодежной среде, среди которых следует отметить стремление к:

получению образования, соответствующего современному мировому уровню, позволяющего получить гарантированную работу с высоким заработком и возможностью карьерного роста;

самостоятельности и финансовой независимости от родителей;

получению (дотируемых и беспла

тных) услуг учреждений социальной инфраструктуры (спорт, культура и др.), участию в районных программах;

самостоятельному решению своих проблем внутри образовательных учреждений, в своем населенном пункте;

информированности о возможностях дополнительного заработка;

освоению новых знаний на основе современных образовательных технологий;

сохранению здоровья;

общению и владению информацией посредством технологий мобильной связи и Интернет;

развитию и совершенствованию лидерских способностей, самореализации в различных областях городского хозяйства, в том числе на государственной гражданской службе.

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на создание необходимых условий для активного включения молодых граждан в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, создание возможностей для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем. Такой подход будет способствовать взаимосвязанному улучшению качества жизни молодого поколения и развитию региона в целом.

Раздел II. Цель и задачи подпрограммы, показатели (индикаторы)

достижения цели и задач, описание основных ожидаемых конечных

результатов подпрограммы, срок реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Комсомольского района.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач:

повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью;

совершенствование системы общественно-государственного партнерства;

развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества;

государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи, молодых людей в трудной жизненной ситуации, развития молодежного предпринимательства;

информационное обеспечение государственной молодежной политики;

совершенствование и дальнейшее развитие целостной системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения основной цели и задач подпрограммы. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

формирование у молодежи социальных компетентностей, инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению и активному участию в решении задач социально-экономического развития Комсомольского района;

повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием социальной активности и потенциала подростков и молодежи в различных сферах общественной жизни;

увеличение охвата подростков и молодежи деятельностью детских и молодежных общественных объединений;

формирование у молодежи патриотизма, уважения к истории, культуре, традициям чувашского народа и других национальностей, проживающих в Комсомольском  районе;

содействие социальной адаптации и повышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда;

рост количества лиц, годных к военной службе, при первоначальной постановке на воинский учет;

рост количества детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта;

рост количества военно-патриотических клубов;

увеличение удельного веса призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой.

Подпрограмма реализуется в 2014–2020 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.

Раздел III. Обобщенная характеристика

основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы определены в соответствии с их значимостью и масштабностью решаемых задач для осуществления полномочий  администрации Комсомольского района, для достижения заявленных ожидаемых конечных результатов.

Мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение показателей (индикаторов) эффективности подпрограммы.

Подпрограмма объединяет 4 основных мероприятия (приложение №5 – план реализации мероприятий):

Основное мероприятие 1. Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику

В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных на:

повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью;

совершенствование системы общественно-государственного партнерства;

развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества;

государственную поддержку талантливой и одаренной молодежи;

государственную поддержку молодых людей в трудной жизненной ситуации;

информационное обеспечение государственной молодежной политики;

государственную поддержку развития молодежного предпринимательства.

Основное мероприятие 2. Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи

В рамках данного мероприятия предусматривается:

Осуществление отбора и поощрения талантливой и одаренной молордежи Государственными премиями чувашской Республики;

Проведение республиканских, межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий по поддержке талантливой и одаренной молодежи.

Основное мероприятие 3. Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря

В рамках основного мероприятия предусмотрены организация профильных лагерей для одаренной молодежи, направление детей во Всероссийский детский центр «Орленок».

Основное мероприятие 4. Допризывная подготовка молодежи

В рамках основного мероприятия 4 предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных на:

организационно-методические меры совершенствования системы допризывной подготовки молодежи;

организацию деятельности по улучшению состояния здоровья и физической подготовки призывников;

военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи;

формирование положительной мотивации у юношей к прохождению военной службы по призыву.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

Раздел IV. Общая характеристика мер правового регулирования

Основой для реализации подпрограммы являются законы Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», от 15 ноября 2007 г. № 70 «О государственной молодежной политике». В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы ответственным исполнителем –администрацией Комсомольского района разрабатываются проекты нормативных правовых актов с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации в сфере образования и государственной молодежной политики, в том числе в Закон Чувашской Республики от 15 ноября 2007 г. № 70 «О государственной молодежной политике».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении № 3 к подпрограмме.

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета Комсомольского района, и   внебюджетных источников.

Ответственный исполнитель подпрограммы – администрация Комсомольского района. Соисполнителями являются управление образования и муниципальные организации.

Прогнозируемые объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Молодежь» на 2014-2020 годы муниципальной программы «Развитие образования»  на 2014-2020 годы  в 2014–2020 годах составят  17084,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2868,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 2871,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 2296,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 2307,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 2246,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 2246,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 2246,6 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 4  к подпрограмме.

Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы

и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей), что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий и координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.

2. Риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию подпрограммы:

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий подпрограммы; недостаточная гибкость и адаптируемость подпрограммы к изменениям мировых тенденций экономического развития и организационным изменениям государственных органов; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий подпрограммы; низкая эффективность реализации мероприятий подпрограммы и недостижение запланированных результатов ее выполнения | умеренный | повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска; внедрение в систему управления реализацией подпрограммы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой экспертизы программ (проектов, проектных решений), полного раскрытия для общества результатов реализации подпрограммы, а также усиления личной ответственности сотрудников государственных органов за достижение запланированных результатов |
| Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых для реализации основных мероприятий подпрограммы | высокий | обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям подпрограммы |
| Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы | высокий | осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.

Приложение № 1 к подпрограмме «Молодежь» годы муниципальной программы Комсомольского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы

С в е д е н и я 
о показателях (индикаторах) подпрограммы «Молодежь»   муниципальной программы Комсомольского района

«Развитие образования»  на 2014–2020 годы

|  | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля подростков, охваченных деятельностью детских общественных объединений, в общей их численности | процентов | x | x | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Количество военно-патриотических клубов | единиц |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет | процентов | 65,0 | 68,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 4. | Удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта | процентов | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 5. | Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой | процентов | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 6. | Количество подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, повысивших квалификацию | единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2 к подпрограмме «Молодежь» муниципальной программы Комсомольского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы «Молодежь»   муниципальной  программы Комсомольского района Чувашской республики «Развитие образования»   на 2014–2020 годы

| № пп | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основных мероприятий | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1. Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику | Отдел образования администрация Комсомольского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | формирование у молодежи социальных компетентностей, инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению и активному участию в решении задач социально-экономического развития Чувашской Республики | снижение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием социальной активности и потенциала подростков и молодежи в различных сферах общественной жизни, рост протестной активности среди молодежи | оказывает влияние на показатели «Доля подростков, охваченных деятельностью детских общественных объединений, в общей их численности» и «Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью детских и молодежных общественных объединений, в общей ее численности» |
| 2. | Основное мероприятие 2. Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи | Отдел образования администрация Комсомольского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | снижение оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы региона | увеличение оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы региона | оказывает влияние на показатели «Доля подростков, охваченных деятельностью детских общественных объединений, в общей их численности» и «Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью детских и молодежных общественных объединений, в общей ее численности» |
| 3. | Основное мероприятие 3. Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря | Отдел образования администрации Комсомольского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | оздоровление детей; снижение оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы региона | ухудшение здоровья детей, увеличение оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы региона | оказывает влияние на показатели «Доля подростков, охваченных деятельностью детских общественных объединений, в общей их численности» и «Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью детских и молодежных общественных объединений, в общей ее численности» |
| 4. | Основное мероприятие 4. Допризывная подготовка молодежи | Отдел образования Комсомольского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | увеличение удельного веса призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой | снижение количества лиц, годных к военной службе, при первоначальной постановке на воинский учет | оказывает влияние на показатель «Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой» |

Приложение № 3 к подпрограмме «Молодежь» муниципальной программы Комсомольского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы

С в е д е н и я 
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы «Молодежь»   муниципальной  программы  Комсомольского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы

| Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Решение Собрания депутатов Комсомольского района о бюджете Комсомольского района на очередной финансовый год и плановый период | определение объема ассигнований за счет средств муниципального бюджета Комсомольского района на финансирование подпрограммы «Молодежь» муниципальной программы Комсомольского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы» | Финансовый отдел администрации Комсомольского района, Отдел образования администрации Комсомольского района | 2014–2020 гг. |

Приложение № 4 к подпрограмме «Молодежь» муниципальной программы Комсомольского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы»

План реализации

муниципальной подпрограммы «Молодежь»  муниципальной  программы Комсомольского района  «Развитие образования»  2014–2020 годы

| Наименование подпрограммы ,основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Молодежь муниципальной программы Комсомольского района «Развитие образования» на 2014–2020 годы |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |
| Основное мероприятие 1. Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику | Администрация Комсомольского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | формирование у молодежи социальных компетентностей, инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению и активному участию в решении задач социально-экономического развития Чувашской Республики |
| Основное мероприятие 2. Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи | Минобразования Чувашии*, Администрация Комсомольского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | снижение оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы региона |
| Основное мероприятие 3. Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря | Минобразования Чувашии*, отдел образования администрации Комсомольского района |  |  | оздоровление детей; снижение оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы региона |
| Основное мероприятие 4. Допризывная подготовка молодежи | Отдел образования администрации Комсомольского района |  |  | увеличение удельного веса призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой |

Приложение №5 к                                                                                                                                                                                                                                      подпрограмме  «Молодежь» муниципальной  программе Комсомольского района                                                                                                                                                                                                                                 Чувашской Республики «Развитие образования» на 2014-2020 годы.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Молодежь» муниципальной программы Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2014-2020 годы

| Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Коды бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма | «Молодежь Комсомольского района» муниципальной программы Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2014–2020 годы | Отдел образования администрации Комсомольского района |  |  |  |  | всего | 2868,3 | 2871,9 | 2296,8 | 2307,9 | 2246,6 | 2246,6 | 2246,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2868,3 | 2871,9 | 2296,8 | 2307,9 | 2246,6 | 2246,6 | 2246,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику | Отдел образования администрации Комсомольского района |  |  |  |  | всего | 7,5 | 11,1 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 7,5 | 11,1 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. | Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику | Отдел образования администрации Комсомольского района |  |  |  |  | всего | 7,5 | 11,1 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 974 | 0709 | Ц721014 | 244 | местный бюджет | 7,5 | 11,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц20112120 | 244 |  |  |  | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация отдыха детей | Отдел образования администрации комсомольского района |  |  |  |  | всего | 2860,8 | 2860,8 | 2288,8 | 2297,9 | 2236,6 | 2236,6 | 2236,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2860,8 | 2860,8 | 2288,8 | 2297,9 | 2236,6 | 2236,6 | 2236,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. | Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях | Отдел образования администрации комсомольского района |  |  |  |  | всего | 2860,8 | 2860,8 | 2288,7 | 2297,9 | 2236,6 | 2236,6 | 2236,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц72Ф022 | 323 | местный бюджет | 1119,8 | 1119,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720372140 | 323 |  |  |  | 895,9 | 895,8 | 835,8 | 835,8 | 835,8 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц727001 | 244 |  | 33,8 | 24,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720372140 | 244 |  |  |  | 21,3 | 21,3 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц727001 | 611 |  | 1707,2 | 1716,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720372140 | 611 |  |  |  | 1226,7 | 1185,5 | 1176,9 | 1176,9 | 1176,9 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720372140 | 621 |  |  |  | 144,9 | 195,3 | 202,5 | 202,5 | 202,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |